Ежегодный  отчет о реализации деятельности

муниципальной инновационной площадки

«Культурный норматив ярославского школьника»

за 2020-2021 учебный год

1. Общая информация

1.1. Участники проекта ( внутри учреждения)

| № п/п | ФИО | Должность, квалификационная категория | Функции реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сироткин Д А | Директор ( соответствие должности) | Руководство проектом,планирование деятельности МИП, материально- техническое, финансовое обеспечение проекта, разработка нормативно- регламентирующих документов проекта, участие в рабочей группе по реализации проекта. |
| 2. | Цветкова Н.В. | Заместитель директора по УВР, учитель начальных классов ( I кв. категория) | Руководство и стратегическое управление проектом: - определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта; - мониторинг хода исполнения проекта; - координация коммуникаций между всеми участниками проекта; - разработка макета рабочей тетради по всем направлениям. |
| 3. | Наличкина М.Ю. | учитель начальных классов ( I кв. категория) | Разработка программ внеурочной деятельности по направлению «Музыка Ярославля», « Природа Ярославля». Сбор и систематизация материалов для копилки банка методических заданий. |
| 4. | Агафонова Н.Ю. | учитель начальных классов ( I кв. категория) | Разработка программ внеурочной деятельности по направлению «Люди Ярославля», «Ярославль- город трудовой доблести и славы». Сбор и систематизация материалов для копилки банка методических заданий. |
| 5. | Филиппова П.В. | учитель начальных классов ( соответствие должности) | Разработка программ внеурочной деятельности по направлению «История Ярославля», «Архитектура Ярославля». Сбор и систематизация материалов для копилки банка методических заданий. |
| 6. | Саркисян А.М. | учитель начальных классов ( молодой специалист) | Разработка программ внеурочной деятельности по направлению «Театр и кинематограф Ярославля». Сбор и систематизация материалов для копилки банка методических заданий. |
| 7. | Ярочкина А. Ю. | учитель начальных классов ( молодой специалист) | Разработка программ внеурочной деятельности по направлению «Литература Ярославля». Сбор и систематизация материалов для копилки банка методических заданий. |

1.2. Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 6 им. Н.И. Подвойского»

 Муниципальное образовательное учреждение ««Гимназия № 1»

 Муниципальное образовательное учреждение  «Средняя школа № 17»

2. Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить участников проектной группы МОУ «Средняя школа № 6». Определить партнеров проекта - образовательные организации основного общего и дополнительного образования, использующих музейную педагогику и ресурсы музеев своих образовательных организаций в профориентационной деятельности с целью дальнейшего сетевого взаимодействия. | Формирование проектной группы МОУ «Средняя школа № 6». распределение обязанностей по реализации проекта; установление целенаправленных контактов образовательными организациями – участниками сетевого взаимодействия в рамках реализации проекта. | Наличие списка участников проекта в МОУ «Средняя школа № 6» наличие списка участников сетевого взаимодействия, определение функционала проектной группы и каждого участника сетевого взаимодействия. | Определены участники проектной группы МОУ «Средняя школа №6», определен список образовательных организаций - участников сетевого взаимодействия, распределены функции участников сетевого взаимодействия. |
| 2. | Разработать нормативно- правовую базу для реализации проекта в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций. | Создание базы нормативных документов | Наличие нормативно- правовой базы для реализации проекта в условиях сетевого взаимодействия ОО. | Разработана нормативно- правовая база инновационного проекта: созданы проекты локальных актов учреждения, необходимые для реализации сетевого взаимодействия, актуализирован перечень нормативных документов на сайте департамента образования мэрии г. Ярославля, сделана ссылка на сайт Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Ярославской области, где размещены нормативные документы. |
| 3. | Создать комплексную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу для развития базовых умений и навыков, необходимых для профессиональной социализации обучающихся. | Определение ресурсов МОУ «Средняя школа № 6» для создания и последующей реализации комплексной ДООП. | Наличие комплексной ДООП «Культурный норматив ярославского школьника». | Создана ДООП «Культурный норматив ярославского школьника». |
| 4. | Разработка программ внеурочной деятельности. | Разработка программ по направлениям обучающихся 1-4 классов | Программы внеурочной деятельности по направлениям. | Разработаны программы внеурочной деятельности по всем направлениям для обучающихся 1-4 классов по всем направлениям. |
| 5 | Разработка методических материалов по направлениям. | Создать образовательные методические материалы для обучающихся и курирующих педагогов по направлениям. | Разработка квестов, игровых заданий, творческих работ. | Разработаны методические материалы по направлениям для обучающихся 1-4 классов по всем направлениям. |
| 6 | Разработка культурного дневника | Создать культурный дневник обучающегося | Разработка культурного дневника обучающегося | Разработан макет культурного дневника обучающегося |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения

коррективов?

Изменения в проект не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

 налажено продуктивное взаимодействие между участниками проекта в МОУ;

 осуществлялась координация между всеми участниками проекта (сетевое  взаимодействие);

 стимулирующие и премиальные выплаты из фонда заработной платы педагогическим работникам - участникам проектной группы за участие в инновационной деятельности.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:

недостаток времени, т.к. большой объем работы, требующий анализа.

3. Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

 Составлена нормативно-правовая база инновационного проекта, созданы проекты локальных актов учреждения, необходимые для реализации проекта.

 Организован обмен опытом с коллегами образовательных организаций.

 Сформирована рабочая группа по реализации проекта «Культурный норматив ярославского школьника»

 Создана ДООП «Культурный норматив ярославского школьника.

Создана комплексная общеобразовательная общеразвивающая программа для развития базовых умений и навыков, необходимых для культурного развития ярославского школьника.

 Разработаны методические материалы для проведения занятий.

 Создан макет культурного дневника обучающегося.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной

деятельности для МСО г. Ярославля:

Программы внеурочной деятельности по проекту востребованы как для познавательного

развития, так и для гражданско-патриотического воспитания в МОУ города. Использование

модели сетевого взаимодействия в рамках проекта «Культурный норматив ярославского школьника» объединяет и сплачивает участников. Использование электронной базы информационных и методических материалов по вопросам культурного  норматива обеспечивает доступность получения необходимых материалов для работы в объединениях.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности

образовательной организации:

программы проекта «Культурный норматив ярославского школьника» необходимы для воспитания человека, имеющего устойчивые нравственные и культурные ориентиры. Улучшено качество дополнительного образования.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного

проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических

данных, подтверждающих результативность деятельности):

решение  педагогического совета.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие

в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

не  проводились.