Приложение к приказу

От 07.09.2022 №01-08/70-03

**Перспективный план работы**

**Муниципальной инновационной площадки**

**«Новые формы наставничества педагогов: кружки профессионального роста» (далее – МИП)**

Срок реализации: сентябрь 2022-май 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный работник** | **Отметка об исполнении (показатель, дата)** | **Примечание (корректировки в плане)** |
| **1 этап. Формирование кружков профессионального роста (входные диагностические исследования)** |
| Разработка нормативно-правового обеспечения проекта. Издание приказа. Актуализация положения об инновационной деятельности | 05-09.09.2022 | Валькова Н.Е., директор | ВыполненоПриказ от 07.09.2022 № 01-08/70-03 «О реализации мероприятий МИП «Новые формы наставничества педагогов: кружки профессионального роста» в 2022-2023 учебном годуПоложение об инновационной деятельности педагогов средней школы № 6, 07.09.2022 |  |
| Диагностические процедуры, направленные на выявление профессиональных дефицитов педагогов | 12-23.09.2022 | Соловьева М.Н., заместитель директора по УВР | ВыполненоСправка по итогам диагностики, 26.09.2022 |  |
| Разработка индивидуальных траекторий развития педагогов | Сентябрь-октябрь 2022 г | Цветкова Н.В., заместитель директора по УВР |  |  |
| Педагогический совет по теме «Инновационная деятельность педагогического коллектива средней школы № 6 в 2022-2023 учебном году» | 22.09.2022 | Валькова Н.Е., директор | ВыполненоПротокол педагогического совета, 22.09.2022 |  |
| Формирование кружков профессионального роста по выявленным у педагогов дефицитам.  | 03-14.10.2022 | Валькова Н.Е., директорСоловьева М.Н., заместитель директора по УВР |  |  |
| **2 этап. Деятельность кружков профессионального роста (мастер-классы, коучинг, профессиональное кафе, совместное планирование уроков, промежуточная диагностика и др.)** |
| Заседание творческой группы по реализации проекта | 19.10.2022 | Шеховцова Е.Г., заместитель директора по УВРЦветкова Н.В., заместитель директора по УВРСоловьева М.Н., заместитель директора по УВРЛаврова К.В., заместитель директора по ВР |  |  |
| Наработка новых механизмов взаимодействия педагогов | 15.10-30.12.2022 | Шеховцова Е.Г., заместитель директора по УВРЦветкова Н.В., заместитель директора по УВРСоловьева М.Н., заместитель директора по УВРЛаврова К.В., заместитель директора по ВР |  |  |
| Методический день «Педагогическая мастерская» | Февраль 2022 | Шеховцова Е.Г., заместитель директора по УВРЦветкова Н.В., заместитель директора по УВРСоловьева М.Н., заместитель директора по УВРЛаврова К.В., заместитель директора по ВР |  |  |
| Семинар «Профессиональный разговор» | Март 2022 | Цветкова Н.В., заместитель директора по УВРСоловьева М.Н., заместитель директора по УВР |  |  |
| Заседание творческой группы по фиксации наработанного опыта и формирование модели по результатам реализации проекта | Март  | Валькова Н.Е., директор Шеховцова Е.Г., заместитель директора по УВРЦветкова Н.В., заместитель директора по УВРСоловьева М.Н., заместитель директора по УВРЛаврова К.В., заместитель директора по ВР |  |  |
| Подготовка публикаций по ходу реализации проекта | В течение всего периода реализации | Администрация,учителя-участники проекта |  |  |
| Информационное сопровождение проекта (сайт, социальные сети) | В течение всего периода реализации | Банова И.Ю., учитель информатики и ИКТ |  |  |
| **3 этап. Подведение итогов проекта, оформление банка материалов, отчёт** |
| Формирование отчётной документации. Разработка методических рекомендаций по формированию кружков профессионального роста | апрель | Шеховцова Е.Г., заместитель директора по УВРЦветкова Н.В., заместитель директора по УВРСоловьева М.Н., заместитель директора по УВРЛаврова К.В., заместитель директора по ВР |  |  |
| Педсовет по итогам реализации проекта | май | Валькова Н.Е., директор |  |  |
| Подведение итогов работы, представление результатов работы над проектом | май | Валькова Н.Е., директор |  |  |