**Промежуточный отчет о деятельности в рамках**

**муниципального ресурсного центра**

**«Сетевое взаимодействие педагогов образовательных организаций**

**как условие формирования функциональной грамотности школьников» (далее – МРЦ)**

Срок реализации: сентябрь 2022-май 2023, с перспективой до 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный работник** | **Отметка об исполнении (показатель, дата)** | **Примечание (корректировки в плане)** |
| **Подготовительно-прогностический этап** | | | | | |
| Участие в заседании рабочей группы школ-партнеров по сетевому взаимодействию по организации и реализации проекта, планированию работы, создание кластеров по направлениям функциональной грамотности (далее - ФГ) | сентябрь | Валькова Н.Е., директор | Выполнено  Протокол заседания рабочей группы |  |
| 1. **Разработка нормативно-правового и программно-методического обеспечения инновационного продукта как инструмента формирования ФГ:** | | | | |
| Разработка локальных нормативно-правовых актов для обеспечения реализации проекта | сентябрь | Валькова Н.Е., директор | Выполнено  Приказ от 07.09.2022 № 01-08/70-03  Перспективный план работы |  |
| Участие в разработке положения об организации и проведении «Дня функциональной грамотности» | январь-февраль | Валькова Н.Е., директор |  |  |
| Участие педагогов школы в мероприятиях по развитию ФГ, организуемых на базе школ-партнеров | по плану ДО мэрии г. Ярославля, МОУ «ГЦРО» | Соловьева М.Н., заместитель директора по УВР  члены творческой группы | Частично выполнено  Приняли участие в 3-х мероприятиях |  |
| 1. **Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности в современной школе:** | | | | | |
| Участие в мониторинге компетентности педагога в области ФГ | апрель-декабрь 2023 | Соловьева М.Н., заместитель директора по УВР |  |  |
| Участие в разработке методических рекомендаций по нормативному сопровождению реализации модели формирования ФГ и по реализации программы профкомпетентности педагогов в области ФГ (читательская грамотность) | апрель-декабрь 2023 | Валькова Н.Е., директор,  Соловьева М.Н., заместитель директора по УВР |  |  |
| Разработка учебных курсов, модулей программ и программ курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование читательской грамотности | 2022-2023 ученый год | Члены творческой группы |  |  |
| Подготовка методической выставки на сайте школы «Функциональная грамотность – навык будущего» | март 2023 | Соловьева М.Н., заместитель директора по УВР |  |  |
| **Деятельностный этап** | | | | |
| Заключение договора о сотрудничестве в сетевой форме | сентябрь | Валькова Н.Е., директор | Выволнено  Договор о сотрудничестве |  |
| Мониторинг компетентности педагогов в области формирования, диагностики и оценки ФК | декабрь | Соловьева М.Н., заместитель директора по УВР |  |  |
| Организация и проведения «Дня функциональной грамотности» | март-апрель | Валькова Н.Е., директор, члены творческой группы |  |  |
| Участие в фестивале открытых уроков и мастер-классов педагогов, направленных на представление опыта работы в части формирования, диагностике и оценке ФГ | ноябрь 2023 | Валькова Н.Е., директор, члены творческой группы |  |  |
| Реализация учебных курсов, модулей программ и программ курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование читательской грамотности | 2023-2024 учебный год | Педагоги школы |  |  |
| Функционирование методической выставки на сайте школы «Функциональная грамотность – навык будущего» | 2023-2024 гг. | Валькова Н.Е., директор  Банова И.Ю., учитель информатики,  члены творческой группы |  |  |
| **Рефлексивно-аналитический этап** | | | | |
| Мониторинг и анализ компетентности педагогов в области функциональной грамотности | ноябрь-декабрь 2023 | Соловьева М.Н., заместитель директора по УВР |  |  |
| Участие в аналитических процедурах | апрель-май, 2024 | Валькова Н.Е., директор |  |  |
| Диссеминация опыта на муниципальном уровне | постоянно | Валькова Н.Е., директор, члены творческой группы |  |  |