**Отчет о выполнении мероприятий**

**муниципальной инновационной площадки**

**«Сетевое взаимодействие образовательных организаций основного общего, профессионального и дополнительного образования как ресурс формирования и развития первичных профессиональных компетенций обучающихся в отрасли общественного питания» (далее – МИП)**

Срок реализации: сентябрь 2022-май 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки реализации** | **Ответственный работник** | **Отметка об исполнении (показатель, дата)** | **Примечание (корректировки в плане)** |
| **Подготовительный этап.** | | | | | |
| Установление взаимодействия с МОУ ДО ДЭЦ «Родник» и ГПОУ ЯО «Ярославский колледж индустрии питания» | сентябрь | Валькова Н.Е., директор | Выполнено  Договор о взаимодействии |  |
| Определение сроков и этапов реализации проекта, выявление кадровых ресурсов для реализации мероприятий МИП | сентябрь | Валькова Н.Е., директор | Выполнено  Перспективный план работы |  |
| Включение в учебный план дополнительного образования программы «Сам себе кулинар», набор группы | сентябрь | Лаврова К.В., заместитель по ВР  Хомяков С.Н., заместитель по ОБ, учитель технологии | Выполнено  Учебный план |  |
| Актуализация программы дополнительного образования «Сам себе кулинар» | сентябрь | Хомяков С.Н., заместитель по ОБ, учитель технологии | Выполнено  Обновленная программа «Сам себе кулинар» |  |
| Разработка локальных НПА для обеспечения реализации проекта | сентябрь | Валькова Н.Е., директор | Выполнено  Приказ от 07.09.2022 № 01-08/70-03, перспективный план |  |
| **Основной этап.** | | | | | |
| Участие в круглом столе для участников проекта | октябрь | Валькова Н.Е., директор | Выполнено  Протокол заседания круглого стола |  |
| Организация участия обучающихся средней школы № 6 в экскурсиях, мастер-классах на базе ГПОУ ЯО «Ярославский колледж индустрии питания» с целью приобретения практического опыта в профессиональной сфере | весь период | Хомяков С.Н., заместитель по ОБ, учитель технологии | Частично выполнено  Участие 15 обучающихся школы в 2-х выездных мероприятиях |  |
| Участие в работе творческой группы по разработке модели сетевого взаимодействия «школа – УДО – колледж» для формирования и развития у обучающихся первичных профессиональных компетенций в отрасли общественного питания | февраль | Валькова Н.Е., директор  Хомяков С.Н., заместитель по ОБ, учитель технологии |  |  |
| Участие в работе творческой группы по разработке критериев и показателей мониторинга результативности формирования у обучающихся первичных профессиональных компетенций в отрасли общественного питания | Март-апрель | Валькова Н.Е., директор  Хомяков С.Н., заместитель по ОБ, учитель технологии |  |  |
| Размещение информации о реализации проекта на сайте школы | Весь период | Банова И.А., учитель информатики | Частично выполнено  Страница официального сайта школы «Инновационная структура» |  |
| **Аналитико-рефлексивный этап** | | | | |
| Формирование отчётной документации. | май | Валькова Н.Е., директор  Хомяков С.Н., заместитель по ОБ, учитель технологии |  |  |